北京交通大学吉他协会专场演出活动策划案

一、 活动概述

活动名称： 北京交通大学吉他协会专场演出

活动目的：

对内： 检验协会成员的学习与排练成果，提供宝贵的舞台表演经验，增强协会内部凝聚力。

对外： 展示吉他协会的风采与活力，丰富校园文化生活，吸引更多音乐爱好者加入，提升协会在校园内的影响力。

活动时间：

专场彩排： 11月14日（周五）

专场演出： 11月15日（周六）晚 18：00 - 21：00

活动地点： 学活小剧场

参与人员：

主办方： 北京交通大学吉他协会

参与对象： 全体吉他协会成员（表演者、工作人员）

观众： 北京交通大学全体师生

- 前期工作

申请活动场地（学活小剧场），征集乐队和演出曲目并整理出节目单交与审核，在社团公众号上发布推文进行预热。

三、 活动流程

（一） 专场彩排流程（演出前1天）

彩排是保证演出顺利进行的关键，务必严肃认真。

工作人员集合，设备检查、调试。每个节目上台，进行完整表演。确定表演者、话筒架、乐器接线板的位置。调试吉他、贝斯、键盘、鼓的音色与音量平衡，主唱与和声的话筒音量。确定上下场路线与速度，保证衔接流畅。负责人集合所有表演者和工作人员，指出彩排中发现的问题，并确认最终解决方案。

（二） 专场演出流程（演出当日）

下午16：00工作人员全员到位，各小组根据分工，开始布置场地（桌椅、指引、装饰）、最后调试设备。17：00 表演者在后台指定区域集合。17：30 观众入场，引导组开始工作。18：00 演出正式开始

节目形式包括：指弹独奏、民谣弹唱、乐队表演等。中间穿插1个互动环节，赠送小礼品。最后所有表演者及工作人员上台，感谢所有人的支持并合影留念。21：00 演出结束组织观众有序退场，全体工作人员进行场地清理和设备归还。

四、 注意事项

时间观念： 所有环节务必严格遵守时间表。

沟通协作： 各负责人保持信息畅通，使用微信群及时沟通。

安全第一： 注意用电安全，设备轻拿轻放，贵重乐器专人看管。

保持专业： 后台保持安静，尊重每一位表演者和工作人员。

享受过程： 在确保活动顺利进行的同时，享受音乐和团队合作的快乐。